Harmonogram działań

Ogólnopolski Projekt dla Szkół Podstawowych 
pt. SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI

- Przełamujemy bariery, uczymy się razem

Organizator projektu: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Autorzy projektu: Marta Badowska, Piotr Badowski, Violetta Piasecka, Małgorzata Rożyńska

| Lp. | Zadania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Zamieszczenie na stronie internetowej PTD dokumentów dotyczących projektu pt. SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI - Przełamujemy bariery, uczymy się razem: - informacja nt. koncepcji projektu PTD - regulamin projektu i warunki uczestnictwa w projekcie - harmonogram działań do projektu PTD w roku szkolnym 2022/23 - karta zgłoszenia z deklaracją przystąpienia do projektu PTD - formularz sprawozdania z realizacji projektu PTD w szkole | do 8 października 2022r. |
|  | Zebranie od szkół karty zgłoszenia z deklaracją przystąpienia do projektu pt. SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI - Przełamujemy bariery, uczymy się razem. | do 31 października 2022r. |
|  | Sporządzenie wykazu szkół zgłoszonych do projektu | do 12 listopada 2022r. |
|  | Monitorowanie działań szkół w trakcie realizacji projektu PTD, m.in.: - udział szkolnych koordynatorów – innowatorów lub chętnych nauczycieli w webinarach on-line przygotowanych raz w miesiącu przez PTD (wykaz webinarów z terminami w osobnym dokumencie) - udzielanie porad i wsparcia szkolnym koordynatorom -innowatorom przy wdrażaniu działań/ zadań | Od 30 września 2022r. do 30 czerwca 2023r. |
|  | Przesłanie przez szkolnych koordynatorów - innowatorów realizujących projekt PTD następujących dokumentów: - deklaracja przystąpienia do projektu PTD - sprawozdanie z realizacji projektu PTD w szkole na opracowanym przez PTD formularzu, podpisany przez dyrektora szkoły i realizatorów - prezentacja multimedialna z przykładami wybranych przedsięwzięć, które zostały wdrożone w szkole (max. 20 slajdów z odpowiednio podpisanymi zdjęciami) - potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniach oraz przedstawiciela szkoły w e-konferencji podsumowującej projekt PTD Wpłaty na konto PTD z dopiskiem: „Cykl e-szkoleń z zakresu wsparcia uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz e-konferencja „Szkoła z certyfikatem PTD” Santander Bank Polska, 72 1090 1098 0000 0001 2264 3527 Ww. dokumenty należy przesłać na adres email: ptd@ptd.edu.pl | - do 31 października 2022 do 30 czerwca 2022r./ 15 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022 |
|  | Zaopiniowanie sprawozdań i prezentacji dostarczonych przez szkoły przez ZG PTD. | do 01 września 2023r. |
|  | Opublikowanie na stronie internetowej PTD listy szkół, które na podstawie sprawozdań, raportów i prezentacji uzyskają pozytywną opinię, certyfikat i tytuł: „SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI - Jesteśmy różni, jesteśmy razem.” Przesłanie informacji do szkół. | do 7 października 2023r. |
|  | Podsumowanie projektu PTD przez ZG PTD. - Opracowanie raportu dotyczącego realizacji działań w szkołach biorących udział w projekcie PTD. Sformułowanie rekomendacji, uszczegółowienie sytuacji w szkołach podstawowych – nt. stanu opieki nad uczniami z dysleksją w roku szkolnym 2022/2023. - Zamieszczenie raportu na stronie PTD. - Zaprezentowanie na stronie internetowej PTD dostarczonych przez szkoły wybranych prezentacji multimedialnych potwierdzających przeprowadzone w szkole przedsięwzięcia. | po 7 października 2023r. |
|  | Podsumowanie projektu PTD na e-konferencji PTD podczas Europejskiego Dnia Dysleksji/ Świadomości Dysleksji - Przekazanie certyfikatów wyróżnionym szkołom. - Przekazanie certyfikatów/zaświadczeń szkolnym koordynatorom – innowatorom. - Zaprezentowanie raportu dotyczącego realizacji działań w szkołach biorących udział w projekcie PTD oraz przedstawiającego stan opieki nad uczniami z dysleksją w szkołach w roku szkolnym 2022/23. | 7 października 2023r. |